## 1. Formulación
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LÍNEA BASE - PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Beta (ficticio)
FECHA DE INICIO DE PROCESO DE P.M: 2025
ID | OPORTUNIDAD DE MEJORA | LÍNEA BASE | FACTOR ASOCIADO | CARACTERÍSTICA ASOCIADA | RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA FACULTAD
1 | Permanencia estudiantil | Promedio de 3 años (ejemplo) | Factor 4. Estudiantes | Característica 1 (ejemplo) | Eje 2 del plan de acción (ejemplo)
2 | Relación con el sector externo | Ningún seminario (ejemplo) | Factor 7. Impacto | Característica 2 (ejemplo) | Eje 3 del plan de acción (ejemplo)

## 2. Plan de Mejoramiento 2025
PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Beta (ficticio)
FACTORES | OPORTUNIDAD DE MEJORA/FORTALEZA | LÍNEA BASE | OBJETIVO(S) | LÍNEA BASE | META | ACCION(ES)/ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES | RECURSOS |  |  |  | FECHAS EJECUCIÓN |  | % AVANCE | DESCRIPCIÓN (23-02-2026) | DESCRIPCIÓN (25-06-2026) | EVIDENCIAS (PENDIENTE)
[9 empty] | HUMANOS | FÍSICOS | TECNOL. | FINANCIEROS | INICIO | FIN
Tener en cuenta las fechas establecidas para la ejecución de la acción.
Factor 4. Estudiantes | Permanencia estudiantil | Promedio de 3 años (ejemplo) | 1. Brindar estrategias para reducir el tiempo de permanencia | Promedio de 3 años (ejemplo) | Informe de seguimiento semestral | 1.1. Revisar el tiempo de permanencia por cohorte | Informe semestral de seguimiento | Comité Asesor del programa (ejemplo) | x |  |  | N/A | 1 de enero de 2023 | 30 de agosto 2028 | 20 | Se revisó una cohorte (ficticio). | Sin avance (ficticio).
[6 empty] | 1.2. Entregar la propuesta de asignatura de acompañamiento | Acta del Comité Asesor | Comité Asesor del programa (ejemplo) | x |  |  | N/A | 1 de enero de 2023 | 30 de junio de 2026 | 40 | Propuesta en borrador (ficticio). | Propuesta en revisión (ficticio).
Factor 7. Impacto | Relación con el sector externo | Ningún seminario (ejemplo) | 2. Promover actividades con distintos sectores | Ningún seminario (ejemplo) | Un seminario permanente | 2.1. Implementar el seminario permanente del programa | N° de sesiones del seminario | Dirección del programa (ejemplo) | x |  |  | N/A | 1 de enero de 2023 | 1 de diciembre de 2026 | 75 | Tres sesiones (ficticio). | Seis sesiones (ficticio).
[6 empty] | 2.2. Elaborar el diagnóstico de la situación laboral de egresados | Informe diagnóstico | Oficina de Calidad (ejemplo) | x |  |  | N/A | 1 de febrero de 2027 | 30 de agosto 2028 | 0
[6 empty] | 2.3. Divulgar los resultados del seminario | Memorias publicadas | Dirección del programa (ejemplo) | x |  |  | N/A | 1 de enero de 2023 | 15 de marzo de 2026 | 100 | En preparación (ficticio). | Memorias publicadas (ficticio).

## Cronograma 2026
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Beta (ficticio) 2026
OBJETIVO | ACCIÓN | FECHA ACCIÓN |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | TAREAS ESPECÍFICAS | Cumplimiento de tareas específicas |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Inicio | Fin |  |  | Soporte | Responsable | DRIVE | Avance |  | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
[6 empty] | Tarea Específica | Tarea Específica | Año 2026 | % | OK | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Brindar estrategias para reducir el tiempo de permanencia | NO FUNCIONÓ 1.1. Revisar el tiempo de permanencia por cohorte | 1 de enero de 2023 | 30 de agosto 2028 | Informe semestral de seguimiento | Estudio de tiempo de permanencia | Informe | Comité Asesor del programa (ejemplo) | Tercera reprogramación | 20% | FALSE | [16 empty] | 1 | 1
| 1.2. Entregar la propuesta de asignatura de acompañamiento | 1 de enero de 2023 | 30 de junio de 2026 | Acta del Comité Asesor | Presentar la propuesta al comité | Acta | Comité Asesor del programa (ejemplo) | https://ejemplo.invalid/drive/b1 | 40% | FALSE | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2. Promover actividades con distintos sectores | 2.1. Implementar el seminario permanente del programa | 1 de enero de 2023 | 1 de diciembre de 2026 | N° de sesiones del seminario | Programar las sesiones del semestre | Cronograma del seminario | Dirección del programa (ejemplo) | https://ejemplo.invalid/drive/b2 | 100% | TRUE |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Realizar las sesiones | Listas de asistencia | Dirección del programa (ejemplo) | https://ejemplo.invalid/drive/b3 | 50% | FALSE | [32 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| 2.2. Elaborar el diagnóstico de la situación laboral de egresados | 1 de febrero de 2027 | 30 de agosto 2028 | Informe diagnóstico
| 2.3. Divulgar los resultados del seminario | 1 de enero de 2023 | 15 de marzo de 2026 | Memorias publicadas
| 0.1 | Cumplimiento
| 0.2 | Incumplimiento - reprogramar
| 0.3 | En curso

## 4. Evaluación
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Beta (ficticio)
FECHA DE EVALUACIÓN | OBJETIVO PROPUESTO EN EL PLAN | LÍNEA BASE ESTABLECIDA EN EL PLAN | META PROPUESTA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO | ESTADO ACTUAL DE AVANCE % EN EL PLAN | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN A LA FECHA | ESTADO REAL DE AVANCE %
Estado real de avance con relación a la meta (ejemplo de instrucción)
23 de febrero de 2026 | 1. Brindar estrategias para reducir el tiempo de permanencia | Promedio de 3 años (ejemplo) | Informe de seguimiento semestral | 30 | Descripción ficticia del avance del objetivo. | 24
23 de febrero de 2026 | 2. Promover actividades con distintos sectores | Ningún seminario (ejemplo) | Un seminario permanente | 58.33 | Descripción ficticia del avance del objetivo. | 46.67

## 5. Presupuesto
PRESUPUESTO (EJEMPLO)
Rubro | Valor | Fuente
Eventos académicos (ejemplo) | 1000000 | Facultad (ejemplo)
Material de difusión (ejemplo) | 500000 | Programa (ejemplo)