## 1. Formulación
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LÍNEA BASE - PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Alfa (ficticio)
FECHA DE INICIO DE PROCESO DE P.M: 2025
ID | OPORTUNIDAD DE MEJORA | LÍNEA BASE | FACTOR ASOCIADO | CARACTERÍSTICA ASOCIADA | RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA FACULTAD
1 | Difusión del proyecto educativo | Documento de 2021 (ejemplo) | Factor 1 | Característica 1 (ejemplo) | Eje 2 del plan de acción (ejemplo)
2 | Proyecto educativo desactualizado | Versión de 2021 (ejemplo) | Factor 1 | Característica 2 (ejemplo) | Eje 3 del plan de acción (ejemplo)
3 | Comunicación con egresados | Sin canal propio (ejemplo) | Factor 6 | Característica 3 (ejemplo) | Eje 1 del plan de acción (ejemplo)

## 2. Plan de Mejora
PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Alfa (ficticio)
OBSERVACIONES CNA (N° RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN ) | OPORTUNIDAD DE MEJORA/FORTALEZA | LÍNEA BASE | OBJETIVO(S) | META | ACCION(ES)/ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES | RECURSOS |  |  | FECHAS EJECUCIÓN |  | % AVANCE | EVIDENCIAS | DESCRIPCIÓN DE AVANCE ACTUAL (03-12-2025) | DESCRIPCIÓN DE AVANCE ACTUAL (21-05-2026)
[8 empty] | HUMANOS | FÍSICOS | TECNOL. | INICIO | FIN
[5 empty] | Descripción de actividades que se deben ejecutar para alcanzar el objetivo. | [5 empty] | Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, pero tener en cuenta que el plan permanece durante el tiempo de acreditación otorgada |  | Tener en cuenta las fechas establecidas para la ejecución de la acción.
COMPONENTE 1. PERTINENCIA (EJEMPLO)
Observación del CNA (ejemplo) | Difusión del proyecto educativo | Documento de 2021 (ejemplo) | 1.1. Aumentar el conocimiento del proyecto educativo del programa | Proyecto educativo difundido | 1.1.1. Publicar piezas de difusión del proyecto educativo | Dos piezas publicadas por semestre | Dirección del programa (ejemplo) | x |  | x | 2025-02-01 | 2027-06-30 | 60% | https://ejemplo.invalid/drive/alfa-111 | Se publicó una pieza (ficticio). | Se publicaron dos piezas (ficticio).
[5 empty] | 1.1.2. Realizar jornadas con profesores y estudiantes | Una jornada por semestre | Comité Asesor del programa (ejemplo) | x |  | x | 2025-02-01 | 2026-09-30 | 50
[5 empty] | 1.1.3. Aplicar la encuesta de conocimiento del proyecto educativo | Resultados de la encuesta | Oficina de Calidad (ejemplo) | x |  | x | 2025-07-01 | 2026-11-15 | 40 | https://ejemplo.invalid/drive/alfa-113
Observación del CNA (ejemplo) | Proyecto educativo desactualizado | Versión de 2021 (ejemplo) | 1.2. Actualizar el proyecto educativo del programa | Documento actualizado y avalado | 1.2.1. Ajustar el documento según el plan de estudios | Documento actualizado | Comité Asesor del programa (ejemplo) | x |  | x | 2024-06-01 | 2025-08-30 | 100 | https://ejemplo.invalid/drive/alfa-121 | Documento entregado (ficticio). | Sin cambios (ficticio).
[5 empty] | 1.2.2. Obtener el aval del Consejo de Facultad | Acto de aval | Dirección del programa (ejemplo) | x |  | x | 2024-06-01 | 01/02/2025 30/07/2025 | 100 % |  | Aval recibido (ficticio).
Observación del CNA (ejemplo) | Comunicación con egresados | Sin canal propio (ejemplo) | 2.1. Fortalecer el contacto con los egresados | Dos canales activos | 2.1.1. Crear canales de comunicación con egresados | Dos canales creados | Dirección del programa (ejemplo) | x |  | x | 2025-02-01 | 2026-09-30 | 30% | https://ejemplo.invalid/drive/alfa-211
[5 empty] | 2.1.2. Actualizar la base de datos de egresados | Base actualizada cada semestre | Oficina de Calidad (ejemplo) | x |  | x | 2027-02-01 | 2028-03-30 | 0
0.35
41.5
20.9

## 3. Cronograma 2025
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Alfa (ficticio) 2025
OBJETIVO | ACCIÓN | FECHA ACCIÓN |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | TAREAS ESPECÍFICAS | FECHA TAREA |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Inicio | Fin |  |  | Inicio | Fin | DRIVE | Avance |  | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
[8 empty] | Año 2025 | % | OK | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1. Aumentar el conocimiento del proyecto educativo del programa | 1.1.1. Publicar piezas de difusión del proyecto educativo | 2025-02-01 | 2027-06-30 | Dos piezas publicadas por semestre | Diseñar la pieza de difusión | 2025-03-01 | 2025-04-30 | https://ejemplo.invalid/drive/t1 | 100% | TRUE
| 1.1.2. Realizar jornadas con profesores y estudiantes | 2025-02-01 | 2026-09-30 | Una jornada por semestre
| 1.1.3. Aplicar la encuesta de conocimiento del proyecto educativo | 2025-07-01 | 2026-11-15 | Resultados de la encuesta
1.2. Actualizar el proyecto educativo del programa | 1.2.1. Ajustar el documento según el plan de estudios | 2024-06-01 | 2025-08-30 | Documento actualizado
| 1.2.2. Obtener el aval del Consejo de Facultad | 2024-06-01 | 01/02/2025 30/07/2025 | Acto de aval
2.1. Fortalecer el contacto con los egresados | 2.1.1. Crear canales de comunicación con egresados | 2025-02-01 | 2026-09-30 | Dos canales creados
| 2.1.2. Actualizar la base de datos de egresados | 2027-02-01 | 2028-03-30 | Base actualizada cada semestre
| 0.1 | Cumplimiento
| 0.2 | Incumplimiento - reprogramar
| 0.3 | En curso

## 3. Cronograma 2026
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Alfa (ficticio) 2026
OBJETIVO | ACCIÓN | FECHA ACCIÓN |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | TAREAS ESPECÍFICAS | Cumplimiento de tareas específicas |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Inicio | Fin |  |  | Soporte | Responsable | DRIVE | Avance |  | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
[6 empty] | Tarea Específica | Tarea Específica | Año 2026 | % | OK | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1. Aumentar el conocimiento del proyecto educativo del programa | 1.1.1. Publicar piezas de difusión del proyecto educativo | 2025-02-01 | 2027-06-30 | Dos piezas publicadas por semestre | Publicar dos piezas en 2026 | Enlaces a las publicaciones | Dirección del programa (ejemplo) | Tercera reprogramación | 50% | FALSE | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
| 1.1.2. Realizar jornadas con profesores y estudiantes | 2025-02-01 | 2026-09-30 | Una jornada por semestre | Realizar la jornada con profesores | Lista de asistencia | Comité Asesor del programa (ejemplo) | https://ejemplo.invalid/drive/t2 | 50% | FALSE | [17 empty] | 1
| 1.1.3. Aplicar la encuesta de conocimiento del proyecto educativo | 2025-07-01 | 2026-11-15 | Resultados de la encuesta
1.2. Actualizar el proyecto educativo del programa | 1.2.1. Ajustar el documento según el plan de estudios | 2024-06-01 | 2025-08-30 | Documento actualizado
| 1.2.2. Obtener el aval del Consejo de Facultad | 2024-06-01 | 01/02/2025 30/07/2025 | Acto de aval
2.1. Fortalecer el contacto con los egresados | 2.1.1. Crear canales de comunicación con egresados | 2025-02-01 | 2026-09-30 | Dos canales creados | Abrir el grupo de egresados | Enlace del grupo | Dirección del programa (ejemplo) | Tercera reprogramación | 30% | FALSE | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | Fechas pospuestas (ejemplo)
[5 empty] | Publicar el boletín semestral | Boletín en PDF | Oficina de Calidad (ejemplo) | https://ejemplo.invalid/drive/t3 | 0% | FALSE | [29 empty] | 1
| 2.1.2. Actualizar la base de datos de egresados | 2027-02-01 | 2028-03-30 | Base actualizada cada semestre
| 0.1 | Cumplimiento
| 0.2 | Incumplimiento - reprogramar
| 0.3 | En curso

## 4. Evaluación 2025
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Ejemplo Alfa (ficticio)
FECHA DE EVALUACIÓN | OBJETIVO PROPUESTO EN EL PLAN | LÍNEA BASE ESTABLECIDA EN EL PLAN | META PROPUESTA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO | ESTADO ACTUAL DE AVANCE % EN EL PLAN | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN A LA FECHA | ESTADO REAL DE AVANCE %
Estado real de avance con relación a la meta (ejemplo de instrucción)
2025-12-03 | 1.1. Aumentar el conocimiento del proyecto educativo del programa | Documento de 2021 (ejemplo) | Proyecto educativo difundido | 30.2 | Descripción ficticia del avance del objetivo. | 24.16
2025-12-03 | 1.2. Actualizar el proyecto educativo del programa | Versión de 2021 (ejemplo) | Documento actualizado y avalado | 100 | Descripción ficticia del avance del objetivo. | 80
2025-12-03 | 2.1. Fortalecer el contacto con los egresados | Sin canal propio (ejemplo) | Dos canales activos | 0.15 | Descripción ficticia del avance del objetivo. | 0.12

## Presupuesto
PRESUPUESTO (EJEMPLO)
Rubro | Valor | Fuente
Eventos académicos (ejemplo) | 1000000 | Facultad (ejemplo)
Material de difusión (ejemplo) | 500000 | Programa (ejemplo)